Приложение № ____

к приказу ГБООУ СОШ № 2

с. Большая Глушица

от «______» ____________2016г. №____

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение организационно и нормативно - правового обеспечения введения федерального государственного образовательного                           стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС  ОВЗ);

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- обеспечение методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

- создание информационно-аналитического обеспечения апробации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС  ОВЗ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно - правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, окружного, школьного уровней, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ. Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования: Конституция РФ; Конвенция ООН о правах ребенка; Закон РФ от 24.11.1995 г., № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; Закон РФ от 24 июля 1998 г. N 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц в системе образования; Концепция реформирования системы специального образования», принятого решением Коллегии Министерства общего и проф. Образования РФ от 09.02.1999г.; ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу с 1.09. 2013 г; ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», утв. 1998г. (с изм. 21.12.2004г); Семейный кодекс РФ, утвержденный в 1995г. (с изм. 28.12.2004г); Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. Приказом №1082 от 29.09.2013г. СанПиН 2.4.1.3049-13.; Декларации «О правах умственно отсталых лиц». | Январь 2016 г. | Администрация | Банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ. |
| 2. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 | Рабочая группа | План мероприятий «дорожная карта» по реализации комплекса мер по введению ФГОС ОВЗ в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. |
| 3. | Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | До 01.03. 2016 | Рабочая группа | Нормативно-правовые и локальные акты (изменения, дополнения) по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |
| 4. | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | До 01.03. 2016 | Рабочая группа | Изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. |
| 5. | Внесение изменений в должностные инструкции работников ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица | До 01.03. 2016 | Рабочая группа | Изменения в должностные инструкции работников ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий ОО по исполнению плана по введению ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 | Директор | Создание рабочей группы |
| 2. | Рассмотрение и изучение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на методическом объединении учителей начальных классов | Январь-февраль 2016 | Руководитель МО учителей начальных классов | Протокол МО учителей начальных классов |
| 3. | Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам деятельности региональных пилотных инновационных площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2016 год | Администрация | Информация совещаний |
| 4. | Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП для учащихся с умственной отсталостью на основе примерных, рассмотрение данных программ на методических объединениях и Педагогическом совете с привлечением государственно-общественного управления и утверждение АООП приказом по общеобразовательной организации | До 01.05.2016 | Администрация Рабочая группа | Программы АООП НОО ОВЗ Приказ на утверждение |
| 5. | Проведение мониторинга готовности ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица к введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Апрель – май 20116 | Администрация Рук. МО учителей начальных классов | Карта самооценки |
| 6. | Разработка и утверждение учебного плана | Март 2016 | Администрация | Учебный план |
| 7. | Разработка и утверждение плана внеурочной деятельности | Март 2016 | Администрация | План внеурочной деятельности |
| 8. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам | Март-апрель 2016 | Рабочая группа | Рабочие программы по учебным предметам |
| 9. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ | Апрель 2016 | Зам. директора по УВР | План |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | Февраль 2016 | Администрация | Справка |
| 2. | Формирование плана-графика на повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2016 год | Зам. директора по УВР | План-график повышения квалификации |
| 3. | Организация участия педагогов школы в конференциях, семинарах по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на базе региональных инновационных площадок | 2016 год | Зам. директора по УВР | Участие в конференциях и семинарах |
| 4. | Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольное повышение квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Март 2016 год | Зам. директора по УВР Руководители МО | План научно-методических семинаров |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 1. | Разработка нормативных правовых актов, определяющих нормативы финансирования ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица, реализующей ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2016 год | Директор Главный бухгалтер | Нормативы финансирования |
| 2. | Распределение областной субвенции общеобразовательным организациям с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | Ежегодно | Южное управление Директор | Нормативы |
| 3. | Анализ оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2016 год | Администрация | Справка |
| 4. | Приобретение учебно-лабораторного учебного и компьютерного оборудования | 2016 год | Директор Главный бухгалтер | Оборудование |
| 5. | Формирование заказа на приобретение учебников и учебных пособий при реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2016 год | Директор Педагог-библиотекарь | Заказ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1 | Проведение родительских собраний по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | постоянно | Классные руководители | Протоколы |
| 2. | Проведение Педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2016 год | Директор | Протоколы |
| 3. | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ в средствах массовой информации, с использованием интернет-ресурсов | постоянно | Администрация Ответственный за сайт | Публикации в СМИ, в том числе электронные, о ходе реализации плана по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |
| 4. | Подготовка аналитических справок о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | по плану | Зам. директора по УВР | Справки о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |